## Checklist do Projeto
Fase 1: Configuração do Ambiente e Estudo das APIs
1.1 Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | A Fazer
Python: Instale o ambiente de desenvolvimento e configure ambiente virtual | A Fazer
Java: Configure o projeto e certifique-se que o Java 11+ está instalado | A Fazer
Frameworks: Configurar Flask/FastAPI e JavaFX/Swing | A Fazer
1.2 Estudo e Configuração das APIs do ML e Shopee | A Fazer
Mercado Livre: Estude a documentação e gere credenciais | A Fazer
Shopee: Estude a documentação e crie sandbox para testes | A Fazer
1.3 Testes Locais | A Fazer
Realize chamadas simples para as APIs | A Fazer
Fase 2: Implementação da API Python para Consumo de Dados
2.1 Desenvolvimento do Módulo Python para Consumo das APIs | A Fazer
Funções para Mercado Livre: Recuperar pedidos, produtos e inventário | A Fazer
Funções para Shopee: Recuperar pedidos, produtos e inventário | A Fazer
2.2 Criação do Backend com Flask ou FastAPI | A Fazer
Implemente endpoints para pedidos, produtos e status de vendas | A Fazer
2.3 Testes Unitários e de Integração | A Fazer
Escreva testes para garantir que os dados são processados corretamente | A Fazer
Fase 3: Criação do Banco de Dados e Persistência
3.1 Integração com Banco de Dados | A Fazer
Escolha e configure um banco de dados (MySQL, PostgreSQL, SQLite) | A Fazer
3.2 Salvando Dados Importantes | A Fazer
Defina os dados que serão persistidos e configure inserções no banco | A Fazer
3.3 Configuração de Atualizações Automáticas | A Fazer
Configure updates periódicos dos dados usando bibliotecas como schedule | A Fazer
Fase 4: Exibição dos Dados via API REST
4.1 Expondo Dados com a API REST | A Fazer
Implemente endpoints REST para acessar dados processados | A Fazer
4.2 Testes de Performance | A Fazer
Teste performance da API em cenários simulados de carga | A Fazer
Fase 5: Implementação da UI Java e Integração
5.1 Desenvolvimento da UI Java | A Fazer
Desenvolva a interface com JavaFX ou Swing | A Fazer
5.2 Consumindo a API Python na UI Java | A Fazer
Use HttpClient/Retrofit para consumir dados da API na UI | A Fazer
5.3 Tratamento de Erros e Manuseio de Respostas | A Fazer
Implemente tratamento de erros e ajuste a estrutura para performance | A Fazer
Fase 6: Testes Finais e Otimização
6.1 Testes de Integração Completa | A Fazer
Teste end-to-end entre APIs, processamento e exibição em Java | A Fazer
6.2 Otimização do Desempenho | A Fazer
Identifique gargalos e otimize o sistema para alta performance | A Fazer
6.3 Implementação de Segurança | A Fazer
Adicione autenticação para proteger os endpoints da API | A Fazer
Fase 7: Implementação e Manutenção Contínua
7.1 Deploy do Sistema | A Fazer
Faça o deploy do servidor Python em ambiente de produção | A Fazer
7.2 Monitoramento e Manutenção | A Fazer
Implemente logs e continue monitorando o sistema | A Fazer